## Planning
Planning
Elève | Fuentes Raul | [11 empty] | Classe | 300232
Projet | EchecScolaire | [11 empty] | Module |  | 151
| Semaine 1 |  |  | Semaine 2 |  |  | Semaine 3 |  |  | Semaine 4 |  |  | Semaine 5
Tâches | 30.01.2025 - PM | 31.01.2025 - AM | 31.01.2025 - PM | 06.02.2025 - PM | 07.02.2025 - AM | 07.02.2025 - PM | 13.02.2025 - PM | 14.02.2025 - AM | 14.02.2025 - PM | 20.02.2025 - PM | 21.02.2025 - AM | 21.02.2025- PM | 27.02.2025 - PM | 28.02.2025 - AM | 28.02.2025 - PM
Exercices / découverte | X | x | x | x | x
Analyse
Présentation du projet |  |  |  |  | x
Architecture |  |  |  |  | x
Use Case |  |  |  |  | x
Maquette |  |  |  |  | x | x
Diagramme activité | [5 empty] | x
Digramme de séquence système | [5 empty] | x
Schéma entité relation | [5 empty] | x
Conception
Diagramme de classe | [5 empty] | x
Schéma relationnel | [5 empty] | x
Réalisation
connection du client | [6 empty] | x | x | x | x
enregistrement du client | [8 empty] | x | x
création style | [10 empty] | x | x
modifcation style | [11 empty] | x
Algoritme minimal pour les Echec | [12 empty] | x
poffinage | [12 empty] | x
Tests de l'application | [13 empty] | x | X
Audit du code et de l'lappli. | [14 empty] | X

## Journal de travail
Journal de travail - 151
Elève / classe | Raul
Projet | EchecScolaire
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-02-07 | Analyse | 5
2025-02-07 | Conception | 2
2025-02-13 | Html CSS | 3.5
2025-02-14 | Login | 3.5
2025-02-14 | Register | 3.5
2025-02-20 | Login et register avec Hachage Probleme de hachage pour se connecter alors que le prof et ruben on controller | 3.5
2025-02-21 | Le résolution du problème était qu'il fallait agrandir le nombre de caractère pour varchar dans la DB | 1
2025-02-21 | création plateau | 2
2025-02-21 | création style | 2.5
2025-02-27 | modification style | 2
2025-02-27 | essaie du logarithme d'echec mais trop de problème rencontrer (chez moi) | 5
2025-02-27 | mise en ligne projet | 1
2025-02-27 | pauffinage projet | 0.5
2025-02-27 | Essaie gestion retour HTTP | 3
2025-02-28 | pauffinage projet | 3
2025-02-28 | correction erreur | 2
2025-02-28 | Audit | 0.5
E2
2025-04-29 | Correction Gestion http response | 2
2025-04-29 | Création de plusieurs workers | 1
2025-04-29 | Page de l'echecier accessible au visiteur | 1
2025-04-29 | Correction styles css | 0.5
2025-04-29 | Php Doc | 0.5
2025-04-29 | Correction + refaire schéma | 1
2025-04-04 | Test Logic echec | 2
2025-04-05 |  | 2
2025-04-05 | Pauffinage du test avec ai pour rendre cela | 1
Total |  | 54.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé